## Sprint1
Jours | Temps estimé | Temps restants
0 | 63 | 63
1 | 53 | 63 | Uniquement du git
2 | 43 | 59 | Diagramme de navigation (MCD & MLD pas tout à fait finis)
3 | 33 | 57 | Environnement de développement
4 | 23 | 39 | Maquette + CREATE & DROP (2-3 modifs selon la réunion faite le jour 4 à 5)
5 | 13 | 20 | MCD et MLD finis après modification + insertion de données adaptées
6 | 0 | 0 | Requêtes finies (avec bonus : recherche plein texte)

## Sprint2
Jours | Temps estimé | Temps restants
0 | 63 | 63 | Jours | Temps estimé | Temps restants
1 | 53 | 63 | 0 | 95 | 95
2 | 43 | 59 | 1 | 80 | 87
3 | 33 | 57 | 2 | 65 | 74
4 | 23 | 39 | 3 | 50 | 60
5 | 13 | 20 | 4 | 35 | 38
6 | 0 | 0 | 5 | 20 | 18
7 | 95 | 95 | 6 | 0 | 0
8 | 80 | 87
9 | 65 | 74
10 | 50 | 60
11 | 35 | 38
12 | 20 | 18
13 | 0 | 0